MARIACHI ART

Rugs & Textile Art

─────────────────────────

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Запуск сайта, UX/UI, Journal, SEO, Legal

Дата: 30 марта 2026

Подготовлено: Anton Zinoviev

# Обзор проекта

Данный план охватывает полный цикл работ по запуску и доработке сайта Mariachi Art (mariachiart.com) — портфолио и e-commerce платформа для hand-tufted ковров и textile art от Mariia Fedianina, Barcelona, Spain.

План разделён на 6 фаз, каждая с чётким набором задач, ответственными и сроками. Общая длительность: 10 недель.

## Роли и ответственные

| Код | Роль | Кто |
| --- | --- | --- |
| АЗ | Product Owner | Anton Zinoviev — стратегия, контент, приёмка |
| МФ | Художник / Контент | Mariia Fedianina — фото, видео, тексты от первого лица |
| DEV | Разработчик | Manus AI / Claude / Фрилансер — код, деплой |
| LEGAL | Юрист | Испанский юрист / gestoría — GDPR, LSSI-CE |
| SEO | SEO / Контент | АЗ + Claude — ключевые слова, мета-теги, Schema |

## Таймлайн по фазам

| Фаза | Название | Период | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критические баги и база | Неделя 1–2 (31 мар – 13 апр) | Не начато |
| 2 | Legal Compliance (GDPR, LSSI-CE) | Неделя 2–3 (7 апр – 20 апр) | Не начато |
| 3 | UX/UI улучшения | Неделя 3–5 (14 апр – 4 май) | Не начато |
| 4 | Journal — дизайн и контент | Неделя 4–7 (21 апр – 18 май) | Не начато |
| 5 | SEO и Schema | Неделя 6–8 (5 май – 25 май) | Не начато |
| 6 | Performance и финальный QA | Неделя 9–10 (26 май – 8 июн) | Не начато |

# Фаза 1: Критические баги и база

Цель: устранить все блокирующие баги, добавить базовые элементы брендинга, почистить мёртвые ссылки.

Период: Неделя 1–2 (31 марта – 13 апреля 2026)

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Добавить Footer на ВСЕ внутренние страницы (About, Portfolio, Shop, Commissions, Interior Designers, Contact). Footer = навигация + соц.сети + копирайт + legal links | DEV | 3 апреля |
| 1.2 | Создать Favicon — мини-версия логотипа Mariachi (16x16, 32x32, apple-touch-icon 180x180). Добавить в <head> на все страницы | DEV + АЗ | 3 апреля |
| 1.3 | Удалить Journal и Workshops из footer (временно, пока не готовы). Или заменить на якоря #commission / #about | DEV | 3 апреля |
| 1.4 | Проверить ВСЕ ссылки на сайте — найти 404, broken links. Особенно: /journal, /workshops, shop detail pages | DEV + АЗ | 6 апреля |
| 1.5 | Проверить мобильную версию: навигация (бургер), формы, hero video, карточки. Зафиксировать список багов | АЗ | 6 апреля |
| 1.6 | Пофиксить мобильные баги из списка 1.5 | DEV | 10 апреля |
| 1.7 | Настроить og:image — уникальная для КАЖДОЙ страницы: Home=ковёр, About=портрет Mariia, Portfolio=лучшая работа, Shop=другая работа, Commission=процесс | DEV + АЗ | 10 апреля |
| 1.8 | Добавить rel=canonical на все страницы (canonical URL = mariachiart.com/...) | DEV | 10 апреля |
| 1.9 | Создать 404 страницу — стильная, с логотипом Mariachi + CTA на главную и Shop | DEV | 13 апреля |
| 1.10 | Приёмка Фазы 1: проверить все пункты, протестировать на Desktop + Mobile + Tablet | АЗ | 13 апреля |

# Фаза 2: Legal Compliance

Цель: привести сайт в полное соответствие с испанским и европейским законодательством (GDPR, LSSI-CE, LOPD-GDD, European Accessibility Act).

КРИТИЧНО: Штрафы до €20M или 4% мирового оборота. Это не рекомендации.

Период: Неделя 2–3 (7 апреля – 20 апреля 2026)

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Составить текст Aviso Legal (Legal Notice): имя компании / autónomo, NIF/CIF, адрес, email. Обязательно по LSSI-CE | LEGAL + АЗ | 10 апреля |
| 2.2 | Составить Privacy Policy (Política de Privacidad): контролёр данных, правовая основа, сроки хранения, права пользователя. На EN + ES | LEGAL | 13 апреля |
| 2.3 | Составить Cookie Policy: список ВСЕХ cookies по имени, провайдеру, цели, сроку действия | LEGAL + DEV | 13 апреля |
| 2.4 | Составить Terms of Sale (Condiciones de Venta): 14 дней на возврат (EU Consumer Rights Directive), условия доставки, оплата | LEGAL | 13 апреля |
| 2.5 | Внедрить Cookie Consent Banner: две ОДИНАКОВЫЕ кнопки — Accept All / Reject All. Granular consent по категориям. Требование AEPD 2024 | DEV | 16 апреля |
| 2.6 | Создать страницы: /legal, /privacy, /cookies, /terms — добавить в footer на ВСЕ страницы | DEV | 16 апреля |
| 2.7 | Добавить GDPR checkbox на Newsletter форму: 'I agree to the Privacy Policy' + ссылка на /privacy | DEV | 18 апреля |
| 2.8 | Добавить GDPR checkbox на ВСЕ формы сайта: Commission, Trade Enquiry, Contact | DEV | 18 апреля |
| 2.9 | Составить Accessibility Statement — страница /accessibility. EAA в силе с 28.06.2025 | DEV + АЗ | 20 апреля |
| 2.10 | Приёмка Фазы 2: юрист проверяет ВСЕ legal pages, cookie banner, формы | LEGAL + АЗ | 20 апреля |

# Фаза 3: UX/UI улучшения

Цель: устранить UX-проблемы, разделить Portfolio/Shop, добавить social proof, улучшить формы.

Период: Неделя 3–5 (14 апреля – 4 мая 2026)

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разделить Portfolio и Shop: Portfolio = ВСЕ работы (включая проданные) без цен. Shop = только available с ценами. Detail page — общая, с динамическим CTA | DEV + АЗ | 20 апреля |
| 3.2 | Добавить статус 'Sold' на проданные работы: overlay 40-50% opacity + текст 'Sold' + ссылка 'Inquire about a similar commission'. Не скрывать проданные! | DEV | 20 апреля |
| 3.3 | Добавить 'From €X' или ссылку на цену в Portfolio карточках — чтобы пользователь не должен был идти в Shop для цены | DEV | 23 апреля |
| 3.4 | Commission form: добавить drag-and-drop upload для reference images. JPEG/PNG/HEIC, до 10MB, 5-10 файлов, preview thumbnails. Убрать костыль 'attach to email' | DEV | 27 апреля |
| 3.5 | Добавить Testimonials на For Designers страницу: минимум 2-3 цитаты от клиентов/дизайнеров + фото проекта | МФ + АЗ | 27 апреля |
| 3.6 | Mariia: подготовить 2-3 отзыва от клиентов (текст + разрешение на публикацию + фото ковра в интерьере) | МФ | 23 апреля |
| 3.7 | Добавить Product Detail Pages: 5-8 фото на работу (flat-lay, в интерьере, текстура, обратная сторона, масштаб). Sticky info panel. Accordion (Story/Care/Shipping/Returns) | DEV + МФ | 4 мая |
| 3.8 | Mariia: подготовить фото для detail pages — минимум 5 фото на каждую из 9 работ (45 фото итого) | МФ | 27 апреля |
| 3.9 | Улучшить Commission секцию на главной: добавить ценовой ориентир ('Starting from €80/m²' или similar), добавить 1 testimonial | DEV + АЗ | 4 мая |
| 3.10 | Приёмка Фазы 3: полное тестирование UX flow — от landing до commission request | АЗ | 4 мая |

# Фаза 4: Journal — дизайн и контент

Цель: создать полноценный Journal section с 5 launch-постами, SEO-оптимизацией и контент-календарём на 3 месяца.

Период: Неделя 4–7 (21 апреля – 18 мая 2026)

ЭТАП 4A: ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА JOURNAL SECTION

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Создать Journal listing page: hero featured post + 3-column card grid. Фильтры по категориям (pills). Load More. Аспект 4:3 для image cards | DEV | 27 апреля |
| 4.2 | Создать Journal post detail page — 2 шаблона: Image-heavy (для process/portfolio) + Editorial (для cultural essays). Content width 680-720px, body 18px, progress bar | DEV | 1 мая |
| 4.3 | Добавить в навигацию: Journal. Добавить в footer. Связать с главной (latest post section или ссылка) | DEV | 1 мая |
| 4.4 | Интеграция: social sharing (Pinterest + Instagram link-copy + Facebook), newsletter CTA mid-article + end-of-post, Related Posts (3 cards) | DEV | 4 мая |

ЭТАП 4B: КОНТЕНТ — 5 LAUNCH-ПОСТОВ

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Пост 1 (LONG): 'From Sketch to Rug: Inside the Hand-Tufting Process' — behind the scenes, 5 min read. Целевые слова: hand tufting process, how hand tufted rugs are made | АЗ + МФ | 7 мая |
| 4.6 | Пост 2 (SHORT): 'Coatlicue's Dream' — spotlight на конкретную работу, 2 min. Целевые: hand tufted rug art, textile art | АЗ | 7 мая |
| 4.7 | Пост 3 (LONG): 'The Symbols That Live in My Rugs: Mexican Folk Art' — cultural deep-dive, 6 min. Целевые: Mexican folk art, Mexican symbols | АЗ | 11 мая |
| 4.8 | Пост 4 (SHORT): 'Art On LOOP at The Holy Art Gallery' — exhibition recap, 2 min. Целевые: textile art exhibition Barcelona | АЗ + МФ | 11 мая |
| 4.9 | Пост 5 (MEDIUM): 'How to Choose a Hand-Tufted Rug for Your Home' — practical guide, 4 min. Целевые: how to choose a rug, custom rug for home | АЗ | 14 мая |
| 4.10 | Mariia: подготовить фотографии для ВСЕХ 5 постов — процесс, студия, детали текстуры, выставка, интерьер | МФ | 4 мая |
| 4.11 | Publish 5 постов, проверить internal links, meta tags, og:image для каждого поста | DEV + АЗ | 18 мая |
| 4.12 | Приёмка Фазы 4: все 5 постов live, категории работают, sharing работает, newsletter CTA на месте | АЗ | 18 мая |

# Фаза 5: SEO и Schema

Цель: максимизировать органический поиск. Ниша почти пустая (KD 0-2 для основных ключей).

Период: Неделя 6–8 (5 мая – 25 мая 2026)

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Schema.org: Product на все Shop items (name, image, price, availability, brand, material). Тест через Google Rich Results Test | DEV + SEO | 11 мая |
| 5.2 | Schema.org: LocalBusiness (Mariachi Art, Barcelona, address, contact, openingHours) | DEV | 11 мая |
| 5.3 | Schema.org: Person (Mariia Fedianina — sameAs Instagram, worksFor Mariachi Art) | DEV | 11 мая |
| 5.4 | Schema.org: BlogPosting на все Journal posts (author, datePublished, image, description) | DEV | 14 мая |
| 5.5 | Schema.org: BreadcrumbList на ВСЕ страницы (Home > Portfolio > Piece Name) | DEV | 14 мая |
| 5.6 | Создать sitemap.xml + robots.txt. Submit в Google Search Console + Bing Webmaster Tools | DEV + SEO | 18 мая |
| 5.7 | Internal linking audit: каждый Journal пост → 2-3 других поста + 1 portfolio/shop/commission page. Каждая работа в Portfolio → её making-of пост | SEO + АЗ | 21 мая |
| 5.8 | Meta descriptions: проверить/оптимизировать на ВСЕХ страницах. Уникальные, 150-160 символов, с целевым keyword | SEO + АЗ | 21 мая |
| 5.9 | Image alt text: все изображения — формат '[Тип ковра] с [описание] в [палитра], [размеры]' | DEV + АЗ | 25 мая |
| 5.10 | Настроить Google Analytics 4 + Search Console + Event tracking (form submits, CTA clicks, Shop views) | DEV + АЗ | 25 мая |

# Фаза 6: Performance и финальный QA

Цель: достичь Lighthouse 90+ по всем метрикам. LCP <2.0s. Полный QA.

Период: Неделя 9–10 (26 мая – 8 июня 2026)

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Конвертировать все images в AVIF (quality 60-70) + WebP fallback + JPEG fallback через <picture>. Цель: hero ≤150KB, каталог ≤100KB | DEV | 1 июня |
| 6.2 | Lazy loading: все images ниже fold — loading='lazy'. Hero image — loading='eager' + fetchpriority='high'. Preload hero image | DEV | 1 июня |
| 6.3 | Font optimization: self-host ВСЕ шрифты (GDPR!). WOFF2 only. Subset Latin + Latin Extended. font-display: swap. Preload 1-2 critical файла | DEV | 1 июня |
| 6.4 | Video hero: WebM (VP9) + MP4 fallback. 720p, 24fps, ≤2.5MB. Strip audio. Lazy-inject src после initial render | DEV | 3 июня |
| 6.5 | CSS: inline critical CSS (<14KB) в <head>. Defer non-critical CSS. Удалить неиспользуемые стили | DEV | 3 июня |
| 6.6 | JS: code splitting. Initial JS bundle <100KB. Route-based dynamic imports | DEV | 5 июня |
| 6.7 | Accessibility audit: WCAG 2.2 AA. Контрасты (4.5:1 text, 3:1 large), focus states (3px outline), touch targets (min 24px), skip nav, aria-labels | DEV | 5 июня |
| 6.8 | prefers-reduced-motion: убрать deco animations, scroll reveals. Оставить только interactive feedback | DEV | 5 июня |
| 6.9 | Cross-browser testing: Chrome, Firefox, Safari, Edge. Mobile: iOS Safari, Android Chrome. Tablet: iPad Safari | АЗ + DEV | 8 июня |
| 6.10 | Финальный Lighthouse audit: цели — Performance 90+, Accessibility 95+, Best Practices 95+, SEO 95+. LCP <2.0s, INP <150ms, CLS <0.05 | DEV + АЗ | 8 июня |

# После запуска: ongoing tasks

Эти задачи выполняются регулярно после завершения всех 6 фаз.

| Задача | Ответственный | Частота |
| --- | --- | --- |
| Journal: публикация нового поста | АЗ + МФ | 2 раза в месяц |
| Instagram: контент + stories (процесс, WIP) | МФ | 3-5 раз в неделю |
| SEO: проверка позиций, новые keyword targets | SEO + АЗ | 1 раз в месяц |
| Portfolio: добавлять новые работы, обновлять Sold | МФ + DEV | По мере создания |
| Performance: мониторинг Core Web Vitals (CrUX) | DEV | 1 раз в месяц |
| Legal: обновление cookie list при добавлении сервисов | LEGAL + DEV | При изменениях |
| Workshops page: создать когда готово содержание | МФ + DEV + АЗ | Q3 2026 |
| Language: добавить испанскую версию (Español) | DEV + АЗ | Q3-Q4 2026 |

# Контент-календарь Journal: Недели 1–12

Первые 5 постов — launch batch (по 1 в неделю). Затем — чередование SEO-контента и brand-building.

| Нед. | Дата | Пост | Формат | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 апр | From Sketch to Rug: Inside the Hand-Tufting Process | Long | Behind |
| 2 | 14 апр | The Symbols That Live in My Rugs: Mexican Folk Art | Long | Culture |
| 3 | 21 апр | Coatlicue's Dream: Aztec Earth Goddess in Yarn | Short | Portfolio |
| 4 | 28 апр | How to Choose a Hand-Tufted Rug for Your Home | Medium | Living |
| 5 | 5 мая | Art On LOOP: The Holy Art Gallery, Barcelona | Short | Events |
| 6 | 12 мая | Hand Tufted vs. Hand Knotted: What's the Difference? | Medium | Education |
| 7 | 19 мая | Tree of Light: Growth, Luminosity, and Yarn | Short | Portfolio |
| 8 | 26 мая | The Colors of Oaxaca: Mexican Textiles & My Palette | Long | Culture |
| 9 | 2 июн | Textile Wall Art: How to Hang Fiber Art at Home | Medium | Living |
| 10 | 9 июн | A Day in My Barcelona Tufting Studio | Short | Behind |
| 11 | 16 июн | Are Hand-Tufted Rugs Worth It? Quality & Value | Long | Education |
| 12 | 23 июн | The Cube: When a Rug Leaves the Floor | Short | Portfolio |

# Чеклист для Mariia (МФ)

Все задачи которые зависят от Mariia — собраны в одном месте для удобства.

| ☐ | Задача | Для фазы | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Подготовить 2-3 отзыва от клиентов (текст + фото ковра в интерьере + разрешение на публикацию) | Фаза 3 | 23 апр |
| ☐ | Фотосессия: 5 фото на каждую из 9 работ = 45 фото минимум (flat-lay, в интерьере, текстура, обратная сторона, масштаб) | Фаза 3 | 27 апр |
| ☐ | Фотографии для Journal: процесс тафтинга, студия, инструменты, пряжа, скетчи, детали текстуры, выставка Holy Art Gallery | Фаза 4 | 4 мая |
| ☐ | Видео: 60-90 сек процесс создания ковра (от скетча до финиша) — для About page и Journal | Фаза 4 | 4 мая |
| ☐ | Проверить и одобрить все 5 Journal постов (тексты от её имени — нужна её подпись) | Фаза 4 | 14 мая |
| ☐ | Instagram: начать публиковать stories процесса создания для cross-promotion с Journal | Ongoing | С 7 апр |

─────────────────────────────────────────

MARIACHI ART © 2026

mariachiart.com